## Historias de usuario
EPICA | HISTORIA DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Compliejidad | Importancia | Duración(días) | Puntaje | Sprint
Como usuario de quick task quiero poder registrarse y usar la aplicación | Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Diligenciar el formulario de registro (usuario y contraseña) - Ver y aceptar los términos, condiciones y políticas de manejo de datos - Recibir un correo de confirmación que valide la cuenta de usuario | Media | Alta | 4 | 32 | 1
| Como usuario debe poder ingresar a la aplicación a cualquier hora del día. | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - ingresar los datos del usuario en el formulario de inicio de sesión - validar los datos y poder acceder a la aplicación con su cuenta | Fácil | Alta | 3 | 24 | 1
Como usuario (creador) de quick task quiero poder gestionar las tareas que publicó | Como usuario quiero poder validar una tarea desarrollada. | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Ingresar a la entrega realizada - Revisar las notas y adjuntos que se hayan entregado - Aceptar o rechazar la entrega - Recibir una confirmación de la aceptación o el rechazo de la misma | Díficil | Allta | 8 | 64 | 2
| Como usuario quiero poder publicar tareas a los usuarios | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Acceder al formulario de creación de tareas - Ingresar la información relacionada con la ejecución de las tareas, las restricciones y la fecha en la que la necesita. - Ingresar la cantidad de tareas que va a dejar disponible para ejecución - Ingresar el precio que el usuario está dispuesto a pagar por cada unidad de tarea. - Registrar esta información y recibir la confirmación de este registro | Díficil | Alta | 7 | 56 | 1
| Como usuario quiero que la aplicación controle las unidades de tareas publicadas por cada usuario | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Disminuir la cantidad de unidades de trabajo cada vez que acepte una tarea realizada por un usuario | Media | Media | 3 | 24 | 1
Como usuario (tasker) de quicktask quiero poder consultar las tareas disponibles que estoy en la capacidad de atender. | Como usuario quiero poder ver el detalle de una tarea específica | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Al seleccionar una tarjeta con una tarea debe ingresar a una vista única de la tarea y poder visualizar las opciones que tiene en cada tarea | Fácil | Media | 2 | 16 | 2
| Como usuario quiero poder desarrollar tareas y cargar evidencias | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - ingresar a la tarea de su interés - Encontrar la información de la tarea, sus restricciones, entregables, precio y unidades disponibles. - Activar la tarea para realizarla y cargar la evidencias y comentarios propios de su ejecución - Enviar las notas, entregables y recibir una confirmación de la entrega. | Díficil | Alta | 7 | 56 | 2
| Como usuario quiero poder listar las tareas disponibles | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Acceder a la lista de tareas disponibles para realizar - Visualizar en cada tarea un resumen, el usuario quien la publica y el precio. | Media | Alta | 4 | 32 | 1
| Como usuario quiero poder tener una lista de tareas realizadas y visualizar el saldo | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Ingresar a una lista de las tareas que se han entregado. - Visualizar el estado de cada tarea entregada y el saldo disponible para cobrar. | Dificil | Alta | 7 | 56 | 2

## Historias de usuario acotadas
EPICA | HISTORIA DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Compliejidad | Importancia | Duración (días) | Puntaje | Sprint
Como usuario de quick task quiero poder registrarse y usar la aplicación | Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Diligenciar el formulario de registro (usuario y contraseña) | Fácil | Alta | 2 | 16 | 1
| Como usuario debe poder ingresar a la aplicación a cualquier hora del día. | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - ingresar los datos del usuario en el formulario de inicio de sesión - validar los datos y poder acceder a la aplicación con su cuenta | Fácil | Alta | 3 | 24 | 1
Como usuario (creador) de quick task quiero poder gestionar las tareas que publicó | Como usuario quiero poder validar una tarea desarrollada. | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Ingresar a la entrega realizada - Revisar las notas y adjuntos que se hayan entregado | Dificil | Allta | 6 | 48 | 2
| Como usuario quiero poder publicar tareas a los usuarios | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Acceder al formulario de creación de tareas - Ingresar la información relacionada con la ejecución de las tareas, las restricciones y la fecha en la que la necesita. - Ingresar la cantidad de tareas que va a dejar disponible para ejecución - Ingresar el precio que el usuario está dispuesto a pagar por cada unidad de tarea. - Registrar esta información y recibir la confirmación de este registro | Díficil | Alta | 7 | 56 | 1
| Como usuario quiero que la aplicación controle las unidades de tareas publicadas por cada usuario | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Disminuir la cantidad de unidades de trabajo cada vez que acepte una tarea realizada por un usuario | Media | Media | 3 | 24 | 1
Como usuario (tasker) de quicktask quiero poder consultar las tareas disponibles que estoy en la capacidad de atender. | Como usuario quiero poder ver el detalle de una tarea específica | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Al seleccionar una tarjeta con una tarea debe ingresar a una vista única de la tarea y poder visualizar las opciones que tiene en cada tarea | Fácil | Media | 2 | 16 | 2
| Como usuario quiero poder desarrollar tareas y cargar evidencias | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - ingresar a la tarea de su interés - Encontrar la información de la tarea, sus restricciones, entregables, precio y unidades disponibles. - Activar la tarea para realizarla y cargar la evidencias y comentarios propios de su ejecución - Enviar las notas, entregables y recibir una confirmación de la entrega. | Díficil | Alta | 7 | 56 | 2
| Como usuario quiero poder listar las tareas disponibles | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Acceder a la lista de tareas disponibles para realizar - Visualizar en cada tarea un resumen, el usuario quien la publica y el precio. | Media | Alta | 4 | 32 | 1
| Como usuario quiero poder tener una lista de tareas realizadas y visualizar el saldo | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Ingresar a una lista de las tareas que se han entregado. - Visualizar el estado de cada tarea entregada y el saldo disponible para cobrar. | Dificil | Alta | 7 | 56 | 2

## Comparativa
Planeado | Ejecutado
Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación | Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación
Como usuario debe poder ingresar a la aplicación a cualquier hora del día. | Como usuario debe poder ingresar a la aplicación a cualquier hora del día.
Como usuario quiero poder validar una tarea desarrollada. | Como usuario quiero poder validar una tarea desarrollada.
Como usuario quiero poder publicar tareas a los usuarios | Como usuario quiero poder publicar tareas a los usuarios
Como usuario quiero que la aplicación controle las unidades de tareas publicadas por cada usuario | Como usuario quiero que la aplicación controle las unidades de tareas publicadas por cada usuario
Como usuario quiero poder ver el detalle de una tarea específica | Como usuario quiero poder ver el detalle de una tarea específica
Como usuario quiero poder desarrollar tareas y cargar evidencias | Como usuario quiero poder desarrollar tareas y cargar evidencias
Como usuario quiero poder listar las tareas disponibles | Como usuario quiero poder listar las tareas disponibles
Como usuario quiero poder tener una lista de tareas realizadas y visualizar el saldo | Como usuario quiero poder tener una lista de tareas realizadas y visualizar el saldo

## Burndown chart
Burn Down Chart
Fecha | Esperado | Real
2020-08-31 | 328 | 328 | 10.9333
2020-09-01 | 317.0667 | 288
2020-09-02 | 306.1333 | 288
2020-09-03 | 295.2 | 288
2020-09-04 | 284.2667 | 232
2020-09-05 | 273.3333 | 232
2020-09-06 | 262.4 | 232
2020-09-07 | 251.4667 | 232
2020-09-08 | 240.5333 | 232
2020-09-09 | 229.6 | 232
2020-09-10 | 218.6667 | 232
2020-09-11 | 207.7333 | 176
2020-09-12 | 196.8 | 176
2020-09-13 | 185.8667 | 176
2020-09-14 | 174.9333 | 176
2020-09-15 | 164 | 128
2020-09-16 | 153.0667 | 128
2020-09-17 | 142.1333 | 128
2020-09-18 | 131.2 | 128
2020-09-19 | 120.2667 | 128
2020-09-20 | 109.3333 | 128
2020-09-21 | 98.4 | 112
2020-09-22 | 87.4667 | 112
2020-09-23 | 76.5333 | 56
2020-09-24 | 65.6 | 56
2020-09-25 | 54.6667 | 56
2020-09-26 | 43.7333 | 56
2020-09-27 | 32.8 | 56
2020-09-28 | 21.8667 | 56
2020-09-29 | 10.9333 | 56
2020-09-30 | -1.0303e-13 | 0