## Hoja 1
EPICA | HISTORIA DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | Compliejidad | Importancia | Duración
Como usuario de quick task quiero poder registrarse y usar la aplicación | Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Diligenciar el formulario de registro (usuario y contraseña) - Ver y aceptar los términos, condiciones y políticas de manejo de datos - Recibir un correo de confirmación que valide la cuenta de usuario | Media | Alta | 4 días
| Como usuario debe poder ingresar a la aplicación a cualquier hora del día. | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - ingresar los datos del usuario en el formulario de inicio de sesión - validar los datos y poder acceder a la aplicación con su cuenta | Fácil | Alta | 3 días
Como usuario (creador) de quick task quiero poder gestionar las tareas que publicó | Como usuario quiero poder validar una tarea desarrollada. | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Ingresar a la entrega realizada - Revisar las notas y adjuntos que se hayan entregado - Aceptar o rechazar la entrega - Recibir una confirmación de la aceptación o el rechazo de la misma | Media | Allta | 3 días
| Como usuario quiero poder publicar tareas a los usuarios | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Acceder al formulario de creación de tareas - Ingresar la información relacionada con la ejecución de las tareas, las restricciones y la fecha en la que la necesita. - Ingresar la cantidad de tareas que va a dejar disponible para ejecución - Ingresar el precio que el usuario está dispuesto a pagar por cada unidad de tarea. - Registrar esta información y recibir la confirmación de este registro | Díficil | Alta | 7 días
| Como usuario quiero que la aplicación controle las unidades de tareas publicadas por cada usuario | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Disminuir la cantidad de unidades de trabajo cada vez que acepte una tarea realizada por un usuario | Media | Media | 3 días
Como usuario (tasker) de quicktask quiero poder consultar las tareas disponibles que estoy en la capacidad de atender. | Como usuario quiero poder ver el detalle de una tarea específica | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Al seleccionar una tarjeta con una tarea debe ingresar a una vista única de la tarea y poder visualizar las opciones que tiene en cada tarea | Fácil | Media | 2 días
| Como usuario quiero poder desarrollar tareas y cargar evidencias | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - ingresar a la tarea de su interés - Encontrar la información de la tarea, sus restricciones, entregables, precio y unidades disponibles. - Activar la tarea para realizarla y cargar la evidencias y comentarios propios de su ejecución - Enviar las notas, entregables y recibir una confirmación de la entrega. | Díficil | Alta | 7 días
| Como usuario quiero poder listar las tareas disponibles | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Acceder a la lista de tareas disponibles para realizar - Visualizar en cada tarea un resumen, el usuario quien la publica y el precio. | Media | Alta | 4 días
| Como usuario quiero poder tener una lista de tareas realizadas y visualizar el saldo | Asegurarse que el usuario de quicktask pueda: - Ingresar a una lista de las tareas que se han entregado. - Visualizar el estado de cada tarea entregada y el saldo disponible para cobrar. | Dificil | Alta | 7 días